## StarTimesON
功能 | 子任务 | 人/日 | 总工时 | demo时间 | 研发 | 产品经理
搜索结果优化 | 功能开发 | 2/人日 |  |  | 张汉城 | 侯旭东
| 接口联调 | 3人/日 |  |  | 张汉城
|  |  | 5人/日 | 5.17
分享功能优化 | 逻辑调整 | 1人/日 |  |  | 杜佳瑞 | 郭茜
| landing page联调 | 2人/日 |  |  | 杜佳瑞
|  |  | 3人/日 | 5.9
筛选2.0 | 支持对子节目筛选 | 2人/日 |  |  | 马方平 | 席祺
| 新手引导 | 0.5人/日 |  |  | 马方平
| more和换一换增加图标 | 0.5人/日 |  |  | 马方平
|  |  | 3人/日 | 5.14
USSD支付 | 支付支持USSD | 2人/日 |  |  | 马方平 | 黄骏
| 钱包充值优化 | 1人/日 |  |  | 马方平
| 接口联调 | 2人/日 |  |  | 马方平
| 5.13版本遗留问题处理 | 1人/日 |  |  | 马方平
|  |  | 6人/日 | 5.17
节目更新提醒 | 提醒弹窗 | 0.5人/日 |  |  | 刘龙彬
| 节目详情更新信息 | 0.5人/日 |  |  | 刘龙彬
|  |  | 1人/日 | 5.10
图标入口项 | 功能开发 | 1人/日 |  |  | 刘龙彬 | 席祺
| 接口联调 | 1人/日 |  |  | 刘龙彬
|  |  | 2人/日 | 5.15
注册登录2.0 | 登录页逻辑调整 | 3人/日 |  |  | 张承俊 | 郭茜
| 注册页逻辑 | 2人/日 |  |  | 张承俊
| 安全问题 | 1人/日 |  |  | 张承俊
| 接口联调 | 2人/日 |  |  | 张承俊
|  |  | 8人/日 | 5.16
非洲杯活动入口 | 入口添加 | 1人/日 |  |  | 刘龙彬 | 黄骏(不做)
| 接口联调 | 1人/日 |  |  | 刘龙彬
|  |  | 2人/日 | 5.15
优惠券任务发放 | UI弹窗调整&埋点 | 1人/日 |  |  | 何阳 | 黄俊
| 接口联调 | 2人/日 |  |  | 何阳
|  |  | 3人/日 | 5.17
接口合并&TVGuide优化 | 非注册用户接口优化 | 1人/日 |  |  | 杜佳瑞
| tvguide接口合并&改实时请求 | 3人/日 |  |  | 刘龙彬
|  |  | 4人/日 | 5.10
冷启动优化 | 第三方sdk延迟初始化 | 2人/日 |  |  | 何阳
| 缓存sp改db | 5人/日 |  |  | 何阳
|  |  | 7人/日 | 5.15
FA报数调用 | 调研sdk，接口 | 2人/日 |  |  | 柳峰辉？
| sdk集成，报数改新api上报 | 2人/日 |  |  | 柳峰辉？
|  |  | 4人/日 | 5.10
杜佳瑞 | 4人/日
马方平 | 9人/日
刘龙彬 | 6人/日
张承俊 | 8人/日
何阳 | 10人/日
张汉城 | 5人/日
柳峰辉 | 4人/日 |  | 46人/日

## StarDA
功能 | 子任务 | 人/日 | 总工时 | demo时间 | 研发 | 产品经理 | 开发时间
More | 代理商More功能 | 2 | 2
代理商发展用户 | 用户展示列表 | 2 | 7
| 筛选、排序页 | 3
| 用户详情页、记录页 | 2
bonus | bouns页面 | 2 | 5
| bonus history页面 | 2
| 月份选择器控件 | 1
工单列表 | 统一搜索 | 3 | 19 |  | 张汉城 |  | 2019-05-07
| 工单列表 | 3 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-07
| 筛选 | 2 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-10
| 工单详情 | 2 |  |  | 张汉城 |  | 2019-05-10
| 施工问卷 | 2 |  |  | 柳峰辉 |  | 2019-05-10
| 工单维护 | 3 |  |  | 张汉城 |  | 2019-05-14
| 回单 | 1 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-14
| 派单 | 1 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-15
| 退单 | 1 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-16
| 工单历史 | 1 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-17
工单补录 | 补录搜索 | 2 | 3 |  | 张汉城 |  | 2019-05-17
| 补录界面 | 1 |  |  | 车俊杰 |  | 2019-05-17
工单统计 | 统计界面 | 2 | 4 |  | 柳峰辉 |  | 2019-05-14
| 满意度界面 | 2 |  |  | 柳峰辉 |  | 2019-05-16
推送+短信 | 推送调研 | 2 | 7
| 推送集成联调 | 1
| 短信调研 | 1
| 短信集成联调 | 1
| 有关推送+短信业务跳转 | 2